## ACTIVITY LIST
ACTIVITY LIST
PROJECT No: | MA-015-02 | FULL PROJECT NAME: | Pembuatan Website Pembelajaran IT | ANGGOTA | Septian Dwi Kurnianto 11180910000061 Habib Amna 11180910000095 Risya Diany Yulinska 11180910000118 Nabila Lailika Amalia 11180910000128
DATE: | 2021-03-28 | PROJECT MANAGER: | Risya Diany Yulinska
ACTIVITY LIST |  |  |  | ACTIVITY ATTRIBUTES
ACTIVITY ID | ACTIVITY TITLE | ACTIVITY DESCRIPTION | SCOPE OF WORK | PREDECSSOR ACTIVITY IDs | SUCCESSOR ACTIVITY IDs | CONSTRAINTS | ASSUMPTIONS | RESOURCE REQUIREMENTS
WBS1.1.1-A001 | Mendeskripsikan projek | Menganalisa Kebutuhan dan tujuan di buatnya projek | Process Management and analysis must be in 1 Week | A020 | A002 | Analisa yang Lengkap | none | Project Analyst
WBS1.1.1-A002 | Membuat daftar stakeholder, roles, dan responsbility | membuat peran dari masing masing stakeholder dan tanggung jawabnya | Process Management and analysis must be in 1 Week | A001 | A006 | Analisa yang Lengkap | hal yang telah di tentukan harus terpenuhi | Project Analyst
WBS1.1.1- A003 | list batasan penting projek dan resiko | mendeskripsikan batasan-batasan dalam pembuatan projek dan mebahas dampak/resiko tertingginya ketidak akuratan projek | Process Management and analysis must be in 1 Week | A001 | A006 | Analisa yang Lengkap | hal yang telah di tentukan harus terpenuhi | Project Analyst
WBS1.1.1- A004 | inclusion/Exclution | Membahas kebutuhan dan pengecualian item/fitur yang merupakan bagian dari lingkup proyek | Process Management and analysis must be in 1 Week | A003 | A006 | Analisa yang Lengkap | hal yang telah di tentukan harus terpenuhi | Project Analyst
WBS1.1.1- A005 | asumsi projek | mebahas dampak dan ketidak akuratan projek | Process Management and analysis must be in 1 Week | A004 | A006 | Analisa yang Lengkap | hal yang telah di tentukan harus terpenuhi | Project Analyst
WBS1.1.1- A006 | Pembuatan dokumen scope management | laporan hasil deskripsi, stakholder, batasan, inclusion/exclution, dan asumsi | penyusunan dokumen | A001, A002, A003, A004,A005 | A006 | Pendataan dengan teliti | hal yang telah di tentukan harus terpenuhi | Project Analyst
WBS1.1.2-A007 | Fungsional Description | Mendata dan mendeskripsikan fitur-fitur yang di butuhkan dalam projek | Process Management and analysis must be in 1 Week | A006 | A009 | Mendata seluruh kebutuhan fungsional dengan detail | fitur yang diperlukan sesuai | Project Analyst
WBS1.1.2-A008 | non-fungsional description | mendata kebutuhan non-fungsional projekdan mendeskripsikan | Process Management and analysis must be in 1 Week | A006 | A009 | Mendata seluruh kebutuhan non-fungsional dengan detail | fitur yang diperlukan sesuai | Project Analyst
WBS1.1.2-A009 | Pembuatan dokumen Fungsional dan Non | laporan hasil fungsional dan non-fungsional | Process Management and analysis must be in 1 Week | A006, A007 | A009 | Membuat project functional dengan rapi | sudah di setujuai oleh customer | Project Analyst
WBS1.1.3-A010 | Membagi Proyek menjadi Tugas | Membagi proyek menjadi tugas-tugas yang dapat dikelola | pembuatan jadwal/ timeline | A009 | A014 | Best Schedule | Pengerjaan projek sesuai dengan schedule | Project Manager, Resource Manager
WBS1.1.3-A011 | Memperkirakan Sumber Daya | setiap tugas diberikan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan | pembuatan jadwal/ timeline | A010 | A014 | Best Schedule | Pengerjaan projek sesuai dengan schedule | Project Manager, Resource Manager
WBS1.1.3-A012 | Memperkirakan Durasi | Menetapkan durasi untuk tugas proyek. Durasi ini menjadi blok bangunan dari jadwal proyek. | pembuatan jadwal/ timeline | A011 | A014 | Best Schedule | Pengerjaan projek sesuai dengan schedule | Project Manager, Resource Manager
WBS1.1.3-A013 | Menentukan Prioritas | menentukan skala prioritas tugas | pembuatan jadwal/ timeline | A012 | A014 | Best Schedule | Pengerjaan projek sesuai dengan schedule | Project Manager, Resource Manager
WBS1.1.3-A014 | Membuat shedule | laporan keseluruhan jadwal pengerjaan tugas | pembuatan jadwal/ timeline | A013 | A014 | Best Schedule | Pengerjaan projek sesuai dengan schedule | Project Manager, Resource Manager
WBS1.1.4-A015 | Membuat estimasi biaya berdasarkan shedule pada masing-masing tugas | Membuat estimasi biaya berdasarkan shedule pada masing-masing tugas | penyusunan dokumen | A014 | A017 | best cost | Pengerjaan projek sesuai budget | Project Manager, Resource Manager, project analyst
WBS1.1.4-A016 | menghitung budget menggunakan Earned Value Analysis | Determine the percent complete of each task. Determine Planned Value (PV). Determine Earned Value (EV). Obtain Actual Cost (AC). Calculate Schedule Variance (SV). Calculate Cost Variance (CV). Compile the results. | penyusunan dokumen | A015 | A017 | best cost | Pengerjaan projek sesuai budget | Project Manager, Resource Manager, project analyst
WBS1.1.4-A017 | Membuat dokumen budget | laporan keseluruhan biaya yang di butuhkan proyek berdasarkan shedule | penyusunan dokumen | A016 | A017 | best cost | Pengerjaan projek sesuai budget | Project Manager, Resource Manager, project analyst
WBS1.1.5-A018 | Pembuatan dokumen project management plan | penyatuan dokumen Scope management, funsional dan non-fungsional, schedule, dan budget | penyusunan dokumen | A006, A009, A014, A016 | A019 | data sesuai dan konsisten | Dokumen mungkin masih terdapat kesalahan | Project Manager, Resource Manager, project analyst
WBS1.1.5-A019 | pengecekan kembali dokumen project management plan | Pengecekan kembali dokumen agar tidak ada kesalahan | pengecekan dan validasi dokumen | A018 | A019 | data sesuai dan konsisten | Dokumen sudah Final | Project Manager, Resource Manager, project analyst
WBS1.2-A020 | Rapat pembahasan projek charter | Rapat koordinasi awal perencanaan projek | mendeskripsikan dan menentukan kebutuhan-kebutuhan projek, batasan, risk, budget, schedule, dll | none | A021 | Seluruh Stakeholder hadir | Terdapat stakeholder yang tidak hadir | Project Manager, System Analysis, Project Analyst
WBS1.2-A021 | Rapat keputusan dan kesepakatan projek | Rapat keputusan dan sepakatan hasil projek management plan | menyetujui hasil dari dokumen project plan management | A019 | A021 | Semua menyetujui dokumen yang telah dibuat | Masih terdapat Stakeholder yang tidak paham dengan dokumen | Project Manager, System Analysis, Project Analyst
WBS2.1-A022 | melakukan cause and effect analysis | Menganalisis problem atau opportunity dan mencaritahu penyebab dan dampaknya | problem, opportunities, objectives, and constrains matrix | A021 | A024 | Dokumen harus selesai untuk semua modul | Semua Stakeholder telah memahami dokumen | Project manager, Systema Analysis, dsb
WBS2.1-A023 | melakukan system improvement objective | menganalisa system objektif dan system constraint | problem, opportunities, objectives, and constrains matrix | A022 | A024 | mengasumsi permasalahan | Semua Stakeholder telah memahami dokumen | Project Analyst
WBS2.1-A024 | membuat dokumen problem, opportunities, objectives, and constrains matrix | membuat dokumen hasil analisis cause and effect, dan system improvement objective | problem, opportunities, objectives, and constrains matrix | A022, A023 | A024 | mengasumsi permasalahan | Masalah sudah dapat diminimalisasikan | Project Analyst
WBS2.2-A025 | melakukan observasi kebutuhan | Membuat PSM , Quisioner, Observasi , Problem Opportunities | Problem Statement matrix | A024 | A025 | Mendapatkan Kebutuhan yang diinginkan | Tidak semua orang ingin mengisi Quesioner tersebut | Project Analyst
WBS3.1.1-A026 | Membuat usecase diagram | Membuat usecase diagram untuk seluring fungsional yang telah di sepakati, registrasi, logi-in&log-out, profile, pembayaran, kategori, course, Mycourse, Q&A, Recomendation, search | Process Management | A019 | A028 | Usecase yang dibuat harus lengkap, efektif, dan efisien | Usecase sesuai dengan kebutuhan | Systema Analysis, Project Manager
WBS3.1.1-A027 | Membuat usecase scenario | Membuat usecase scenario untuk seluring fungsional yang telah di sepakati, registrasi, logi-in&log-out, profile, pembayaran, kategori, course, Mycourse, Q&A, Recomendation, search | Process Management | A026 | A028 | Usecase yang dibuat harus lengkap, efektif, dan efisien | Usecase sesuai dengan kebutuhan | Project Analyst
WBS3.1.1-A028 | Membuat dokumen usecase | Menyatukan dokumen usecase diagram dan scenario | pembuatan dokumen SRS | A026, A027 | A028 | Dokumen yang lengkap | Dokumen sudah Final | Project Analyst
WBS3.1.2- A029 | Membuat sequance diagram | Membuat sequence diagram untuk seluring fungsional yang telah di sepakati, registrasi, logi-in&log-out, profile, pembayaran, kategori, course, Mycourse, Q&A, Recomendation, search | pembuatan dokumen SRS | A027 | A030 | Usecase yang lengkap | Sequence Diagram sudah sesuai | Project Analyst
WBS3.1.3- A030 | Membuat activity diagram | Membuat activity diagram untuk seluruh fungsional yang telah di sepakati, registrasi, logi-in&log-out, profile, pembayaran, kategori, course, Mycourse, Q&A, Recomendation, search | Process Management | A027 | A030 | Usecase yang lengkap | Activity Diagram sudah sesuai | Project Analyst
WBS.3.1.4-A031 | Document Integrasi | Mengintegrasikan hasil project analysis | Process Management and system analysis process | A027, A028, A029, A030 | A031 | Dokumen harus selesai untuk semua modul | Seluruh Dokumen belum lengkap | Project Analyst
WBS3.1.4-A032 | pengecekan kembali dokumen integrasi | Pengecekan kembali dokumen agar tidak ada kesalahan | pengecekan dan validasi dokumen | A031 | A031 | data sesuai dan konsisten | Seluruh dokumen sudah lengkap | Project Manager, Resource Manager, project analyst
WBS3.2-A033 | Menentukan model kebutuhan database | Menuentukan model kebutuhan database untuk projek | Technical Management | A031 | A036 | Model database efektif | none | Project Manager, Resource Manager, project analyst
WBS3.2-A034 | Membuat tabel Database | membuat atribut dan relasi database | Technical Management | A033 | A036 | Model database efektif | none | Project Manager, Resource Manager, project analyst
WBS3.2-A035 | pembuatan Diagram E-R | membuat diagram Entity–relationship model | Technical Management | A034 | A036 | Model database efektif | none | Project Manager, Resource Manager, project analyst
WBS3.2-A036 | Pembuatan Dokumen database | menyatukan dokumen model kebutuhan, tabel database, dan diagram ER | pembuatan dokumen SRS | A033, A034, A035 | A036 | Dokumen sudah lengkap | Dokumen sudah Final | Project Manager, Resource Manager, project analyst
WBS3.3-A037 | membuat tabel input-Control | input-control memungkinkan pengguna untuk memasukkan informasi ke dalam sistem | User interface component | A031 | A040 | Sistem berjalan dengan baik | none | UI/ux engineer
WBS3.3-A038 | Menentukan Navigation component | Komponen navigasi membantu pengguna menjelajahi produk atau situs web. Komponen navigasi yang umum mencakup bilah tab di website | User interface component | A036 | A040 | Sistem berjalan dengan baik | none | UI/ux engineer
WBS3.3-A039 | pembuatan informational component | Komponen informasi berbagi informasi dengan pengguna. Ini termasuk pemberitahuan, bilah kemajuan, kotak pesan, dan jendela pop-up. | User interface component | A038 | A040 | Sistem berjalan dengan baik | none | UI/ux engineer
WBS3.3-A040 | pembuatan container | penyatuan setiap component, dan pembuatan mocke up berdasarkan fungsi yang telah di tenukan | dokumen user interface | A039 | A040 | Dokumen sudah lengkap | Dokumen sudah Final | UI/ux engineer
WBS3.4-A041 | Pembuatan SRS | menyatukan seluruh dokumen pada system design | Process Management and system analysis process | A032, A036, A040 | A042 | Dokumen harus selesai untuk semua modul | none | Project Manager, Resource Manager, project analyst
WBS3.4-A042 | pengecekan kembali dokumen SRS | mengecek kembali dokumen integrasi, database dan mock-up agar seluruh dokumen tetap konsisten | Process Management and system analysis process | A041 | A042 | Dokumen harus selesai untuk semua modul | none | Project Manager, Resource Manager, project analyst
WBS3.5-A043 | Penjadwal rapat | menentukan dan memberikan informasi jadwal rapat kepada customer | project management | A042 | A044, A045, | Stakeholder mengetahui informasi rapat | Seluruh stakeholder mengetahui informasi rapat | Project manager, Customer
WBS3.5-A044 | Validasi dokumen SRS | presentasi hasil dokumen srs kepada customer | project management | A042 | A045 | Dokumen sudah lengkap | None | Project Manager, Customer
WBS3.5-A045 | persetujuan srs dan pengerjaan tahapan selanjutnya | persetujuan srs dan pengerjaan tahapan selanjutnya bersama dengan customer | stakeholder | A044 | A045 | Dokumen sudah lengkap | Customer menyetujui dokumen | Project Manager, Customer
WBS4.1-A046 | Review semua design website | review semua desain yang telah didapatkan. Perhatikan baik-baik layout dari tiap-tiap desain yang ada, baik itu tema warna, teks, gambar, dan elemen-elemen lainnya. | Developer | A044 | A047 | Design website sesuai dengan dokumen SRS | none | Developer
WBS4.1-A047 | Pengaturan nama directori | membuat folder directori seperti folder untuk css, image, admin, dll agar lebih rapih | Developer | A046 | A048 | Directori sesuai dengan dokumen SRS | none | Developer
WBS4.1-A048 | Membuat directori WEB FONT | membuat folder untuk format font pada direktori website projek. Format-format tersebut terdiri dari eot, woff, ttf, dan svg. | Developer | A047 | A050 | Directori sesuai dengan dokumen SRS | none | Developer
WBS4.2.1-A049 | Pengkodean back-end | Pengkodean Back-End Coding dilakukan untuk memprogram server, dan mengirimkan dokumen ke browser pengguna | Back-End Programmer | A048 | A050 | Database Dan API sudah sesuai | none | Back End Developer
WBS4.2.1-A050 | Membuat API dan system database | Membuat Database dan API yang bisa dipakai agar memudahkan Front End Developer | Back-End Programmer | A049 | A050 | Database Dan API sudah sesuai | none | Back End Developer
WBS4.2-A051 | Front-End Coding | Pengkodean dilakukan dengan teknik Front-End Coding untuk pengembangan tampilan website | Front-End Programmer | A050 | A052, A053 | Tampilan Website sudah sesuai | none | Front-End Programmer
WBS4.2-A052 | Coding tampilan website dari design | coding dari design menjadi website pada bagian beranda , landing page dan system user | Front End Developer | A051 | A054 | Tampilan Website sudah sesuai | none | Front-End Programmer
WBS4.2-A053 | Review Dan Fixing Bug dari Developer | Maintenance dan Fixing Bug dari Front End dan Back End | Developer | A052 | A054 | Permasalahan Bug bisa diselesaikan | none | Developer
WBS4.2.3-A054 | dokumentasi pengkodean | Catatan tentang data yang dipergunakan, Logika yang digunakan, input&output cara penggunaanya | Proses Management & Programmer | A052 | A054 | Dokumen harus selesai untuk semua modul | none | Project Managee, Programmer
WBS4.2.3-A055 | Validasi dokumen | mengecek kembali konsistensi antar proses | Proses Management & Programmer | A054 | A055 | Dokumen harus selesai untuk semua modul | Dokumen sudah Final | Project Manager
WBS4.3-A056 | membandingkan tipe web hosting | menentukan tipe web hosting apa yang mau digunakan | Programmer | A054 | A057 | Domain dan Hosting harus sesuai dengan dokumen | none | Project Manager, Penyedia layanan Hosting dan Domain
WBS4.3-A057 | memilih dan membeli web hosting plan | mempertimbangkan sumber daya di hosting web mengacu pada tiga item inti - prosesor (CPU), memori (RAM), dan penyimpanan (HDD atau SSD). | Programmer | A056 | A057 | Domain dan Hosting harus sesuai dengan dokumen | none | Programmer
WBS4.3-A058 | membeli domain | membeli dan memberikan nama domain untuk pengaksesan website | Programmer | A057 | None | Domain dan Hosting harus sesuai dengan dokumen | none | Programmer
WBS4.4-A059 | Rapat daily developer | mendiskusikan tentang proses pembangunan website | developer | A055, A057,A058 | A060 | Stakeholder menghadiri rapat | none | Programmer
WBS4.4-A060 | Report hasil pengkodean | pembahasan dokumentasi hasil | developer | A055 | A060 | Dokumen harus selesai untuk semua modul | none | Developer
WBS5.1-A061 | System Testing | Menguji sistem project yang dibuat , bug analysis and error analysis | Technical Development | A060 | A064 | Testing dilakukan secara efektif | none | Developer
WBS5.1-A062 | Performance Testing | Menguji performa sistem dan aplikasi agar lebih baik | Technical Development | A061 | A064 | Testing dilakukan secara efektif | none | Developer
WBS5.1-A063 | User Acceptence Testing | Membuat dokumen untuk pelaksanaan testing , menentukan jadwal UAT | UAT Module/ Keseluruhan project | A062 | A064 | Testing dilakukan secara efektif | none | Developer , Project Manager
WBS5.2-A064 | Dokumentasi Testing | membuat dokumentasi testing dari keseluruhan laporan | UAT Module/ Keseluruhan project | A060, A061,A062 | A064 | Dokumen harus selesai untuk semua modul | none | Developer , Project Manager
WBS5.2-A065 | Validasi dokumen testing | pengecekan kembali hasil dokumen | UAT Module/ Keseluruhan project | A064 | A064 | Dokumen harus selesai untuk semua modul | Dokumen sudah Final | Developer , Project Manager
WBS5.3-A066 | Rapat Daily Developer | Rapat untuk membahas progres perharinya | Developer | A061, A062, A063 | A064 | Stakeholder menghadiri rapat | none | Developer , Project Manager
WBS5.3-A067 | Rapat hasil Developer | Menganalisa hasil laporan testing untuk perkembangan selanjutnya | Developer | A065 | A064 | Stakeholder menghadiri rapat | none | Developer , Project Manager
WBS6.1-A068 | Simulasi Hasil Website Versi BETA | Menganalisa performance , koneksi database , tampilan website | Developer to Project Management | AO67 | A069 | Simulasi harus berjalan efektif | none | Developer , Project Manager
WBS6.1-A069 | Release BETA version | merealis beta version dari website pembelajaran IT | Project manager to customer | A068 | A069 | Simulasi harus berjalan efektif | Customer belum mengerti untuk menjalankan websitenya | Developer , Project Manager
WBS6.2-A070 | membuat penjadwalan training untuk customer | Membuat jadwal training unutuk customer | Project Manager | A069 | A071 | Stakeholder menghadiri Training | none | Developer , Project Manager
WBS6.2-A071 | mensimulasikan cara penggunaan website terhadap customer | Memandu User cara menggunakan website agar bisa digunakan dengan baik | Project Manager to Clients | A070 | A072 | Customer mengerti cara menggunakan website | Customer merasa belum layak untuk dilaunch | Project Manager , Clients
WBS6.3-A072 | Memberikan Hasil Final Project pada Stackholder | Mereview hasil project apakah sudah bisa dilaunch atau tidak menurut stackholder | Project Manager to Stackholder | A071 | A073 | Customer menyetujui hasil project | Customer menyetujui untuk di launch | Stackholder
WBS6.3-A073 | Launching Website | Launching Web Untuk Pertama kalinya ke publik dan penilaian user | Project Manager | A072 | A074 | Website sudah bisa digunakan | none | Project Manager
WBS6.4-A074 | Pembuatan dokumen berita acara | Membuat Berita Acara | Project Manager | A073 | A075 | Website sudah bisa digunakan | none | Project Manager
WBS6.4-A075 | peresmian berita acara | Penandatanganan berita acara bersama customer | project manager to customer | A074 | END | Website sudah bisa digunakan | none | Project Manager , Clients

## DEFINITIONS
DEFINITIONS
PROJECT No.
The project number is assigned by the PMO (Project Management Office) once the project is approved for funding.
This Link Takes You to Project No. in the Template
PROJECT MANAGER
The person responsible for the successful delivery of the project to time costs and quality constraints.
This Link Takes You to Project Manager in the Template
FULL PROJECT NAME
The name or title of the project.
FULL_PROJECT_NAME
ACTIVITY ID
Give each activity a unique ID, this may include a reference to the work package in the work breakdown structure.
This Takes You to ID in the Template
ACTIVITY TITLE
Give each activity a title that is as understandable as possible, in other words a title that the project team will understand.
This Link Takes You to WBS ID in the Template
ACTIVITY DESCRIPTION
Describe the activity clearly so that the person responsible understands the work.
This Link Takes You to Description in the Template
SCOPE OF WORK
Add more detail if needed. For example, you may include references to procedures or manuals and you might make a note of any exclusions.
This Link Takes You to Key Milestones in the Template
PREDECESSOR ACTIVITIES
Enter any activities that need to be completed before this activity can start
This Link Takes You to Key Milestones in the Template
SUCCESSOR ACTIVITIES
Enter any activities that rely on the completion of this activity.
This Link Takes You to Key Milestones in the Template
CONSTRAINTS
Enter any limitations that may apply to this activity.
This Link Takes You to Key Milestones in the Template
ASSSUMPTIONS
Make a note of anything that you have assumed to be true in relation to this activity. For example, you might have assumed that adequate stock is in place, or that a particular resource will be available to deliver the activity.
This Link Takes You to Key Milestones in the Template
RESOURCE REQUIREMENTS
List the human, material, or system resources & equipment that will be needed to complete the activity.
This Link Takes You to Key Milestones in the Template
This template was provided by
https://www.stakeholdermap.com/

## Useful resources
Project Management resources
Project Management Templates
The Top 50 Business Risks (and how to manage them)!
Issue Log Template [free download]
End Project Report Template
Risk Register Template
Stakeholder Management Templates
Work Breakdown Structure (WBS) template in Excel