## Sheet1
ACTIVITY DURATION ESTIMATES
PEMBUATAN WEBSITE PEMBELAJARAN IT
Project Title:
| Date Prepared | 2021-05-14
WBS ID | Activity | Effort Hours | Duration Estimate | Unit | Date
WBS1.1.1-A001 | Mendeskripsikan projek | 07:00-09:00 WIB | 5 | Day | 2021-05-15
WBS1.1.1-A002 | Membuat daftar stakeholder, roles, dan responsbility | 09:00-12:00 WIB |  |  | 2021-05-15
WBS1.1.1- A003 | list batasan penting projek dan resiko | 07:00-09:00 WIB |  |  | 2021-05-16
WBS1.1.1- A004 | inclusion/Exclution | 09:00-10:00 WIB |  |  | 2021-05-16
WBS1.1.1- A005 | asumsi projek | 10:00-13:00 WIB |  |  | 2021-05-16
WBS1.1.1- A006 | Pembuatan dokumen scope management | 07:00-10:00 WIB |  |  | 2021-05-17
WBS1.1.2-A007 | Fungsional Description | 10:00-11:00 WIB |  |  | 2021-05-17
WBS1.1.2-A008 | non-fungsional description | 11:00-12:00 WIB |  |  | 2021-05-17
WBS1.1.2-A009 | Pembuatan dokumen Fungsional dan Non | 07:00-09:30 WIB |  |  | 2021-05-18
WBS1.1.3-A010 | Membagi Proyek menjadi Tugas | 09:30-11:30 WIB |  |  | 2021-05-18
WBS1.1.3-A011 | Memperkirakan Sumber Daya | 07:00-09:00 WIB |  |  | 2021-05-19
WBS1.1.3-A012 | Memperkirakan Durasi | 09:00-10:30 WIB |  |  | 2021-05-19
WBS1.1.3-A013 | Menentukan Prioritas | 07:00-08:00 WIB | 5 | Day | 2021-05-21
WBS1.1.3-A014 | Membuat shedule | 08:00-09:30 WIB |  |  | 2021-05-21
WBS1.1.4-A015 | Membuat estimasi biaya berdasarkan shedule pada masing-masing tugas | 09:30-11:30 WIB |  |  | 2021-05-21
WBS1.1.4-A016 | menghitung budget menggunakan Earned Value Analysis | 11:30-12:00 WIB |  |  | 2021-05-21
WBS1.1.4-A017 | Membuat dokumen budget | 12:15-14:00 WIB |  |  | 2021-05-21
WBS1.1.5-A018 | Pembuatan dokumen project management plan | 07:00-10:00 WIB |  |  | 2021-05-21
WBS1.1.5-A019 | pengecakan kembali dokumen project management plan | 10:00-12:00 WIB |  |  | 2021-05-21
WBS1.2-A020 | Rapat pembahasan projek charter | 07:00-11:00 WIB |  |  | 2021-05-22
WBS1.2-A021 | Rapat keputusan dan kesepakatan projek | 11:00-12:30 WIB |  |  | 2021-05-22
WBS2.1-A022 | melakukan cause and effect analysis | 07:00-09:00 WIB |  |  | 2021-05-23
WBS2.1-A023 | melakukan system improvement objective | 09:00-11:30 WIB |  |  | 2021-05-23
WBS2.1-A024 | membuat dokumen problem, opportunities, objectives, and constrains matrix | 07:00-15:00 WIB |  |  | 2021-05-24
WBS2.2-A025 | melakukan observasi kebutuhan | 07:00-15:00 WIB |  |  | 2021-05-25
WBS3.1.1-A026 | Membuat usecase diagram | 07:00-11:30 WIB | 7 | Day | 2021-05-26
WBS3.1.1-A027 | Membuat usecase scenario | 07:00-11:00 WIB |  |  | 2021-05-26
WBS3.1.1-A028 | Membuat dokumen usecase | 08:30-15:00 WIB |  |  | 2021-05-27
WBS3.1.2- A029 | Membuat sequance diagram | 10:00-15:30 WIB |  |  | 2021-05-28
WBS3.1.3- A030 | Membuat activity diagram | 09:00-15:00 WIB |  |  | 2021-05-29
WBS.3.1.4-A031 | Document Integrasi | 07:00-12:30 WIB |  |  | 2021-05-30
WBS3.1.4-A032 | pengecekan kembali dokumen integrasi | 07:00-10:00 WIB |  |  | 2021-05-31
WBS3.2-A033 | Menentukan model kebutuhan database | 08:30-14:00 WIB | 7 | Day | 2021-06-01
WBS3.2-A034 | Membuat tabel Database | 07:00-13:00 WIB |  |  | 2021-06-02
WBS3.2-A035 | pembuatan Diagram E-R | 10:00-16:00 WIB |  |  | 2021-06-03
WBS3.2-A036 | Pembuatan Dokumen database | 09:00-14:30 WIB |  |  | 2021-06-04
WBS3.3-A037 | membuat tabel input-Control | 08:00-14:00 WIB |  |  | 2021-06-05
WBS3.3-A038 | Menentukan Navigation component | 07:00-12:00 WIB |  |  | 2021-06-06
WBS3.3-A039 | pembuatan informational component | 08:00-14:00 WIB |  |  | 2021-06-07
WBS3.3-A040 | pembuatan container | 08:30-13:00 WIB | 7 | Day | 2021-06-08
WBS3.4-A041 | Pembuatan SRS | 09:00-14:30 WIB |  |  | 2021-06-09
WBS3.4-A042 | pengecekan kembali dokumen integrasi | 07:00-10:00 WIB |  |  | 2021-06-10
WBS3.5-A043 | Nentuin jadwal rapat | 08:30-14:00 WIB |  |  | 2021-06-11
WBS3.5-A044 | penyampain dokumen srs | 07:00-12:00 WIB |  |  | 2021-06-12
WBS3.5-A045 | persetujuan srs dan pengerjaan tahapan selanjutnya | 07:00-16:00 WIB |  |  | 2021-06-13
WBS4.1-A046 | Review semua design website | 09:00-14:30 WIB |  |  | 2021-06-14
WBS4.1-A047 | Pengaturan nama directori | 07:00-13:30 WIB | 2 | Day | 2021-06-15
WBS4.1-A048 | Membuat directori WEB FONT | 09:00-16:30 WIB |  |  | 2021-06-16
WBS4.2.1-A049 | Pengkodean back-end | 09:00-15:00 WIB | 10 | Day | 2021-06-17
WBS4.2.1-A050 | Membuat API dan system database |  |  |  | 2021-06-27
WBS4.2-A051 | Front-End Coding | 09:00-15:00 WIB | 10 | Day | 2021-07-07
WBS4.2-A052 | Coding tampilan website dari design user |  |  |  | 2021-07-14
WBS4.2-A053 | Coding tampilan website dari design admin |  |  |  | 2021-07-17
WBS4.2.3-A054 | Review Dan Fixing Bug dari Developer | 07:00-10:00 WIB | 10 | Day | 2021-07-18
WBS4.2.3-A055 | dokumentasi pengkodean | 09:00-12:00 WIB |  |  | 2021-07-25
WBS4.3-A056 | Validasi dokumen | 09:30-12:30 WIB |  |  | 2021-07-28
WBS4.3-A057 | membandingkan tipe web hosting | 07:00-10:30 WIB | 1 | Day | 2021-07-29
WBS4.3-A058 | memilih dan membeli web hosting plan | 10:30-12:00 WIB |  |  | 2021-07-29
WBS4.4-A059 | membeli domain | 07:00-10:30 WIB | 1 | Day | 2021-07-30
WBS4.4-A060 | Rapat daily developer | 10:30-12:00 WIB |  |  | 2021-07-30
WBS5.1-A061 | Report hasil pengkodean | 09:00-15:00 WIB | 1 | Day | 2021-07-31
WBS5.1-A062 | System Testing | 07:00-09:00 WIB | 7 | Day | 2021-08-01
WBS5.1-A063 | Performance Testing | 09:00-12:00 WIB |  |  | 2021-08-01
WBS5.2-A064 | User Acceptence Testing | 12:15-14:00 WIB |  |  | 2021-08-01
WBS5.2-A065 | Dokumentasi Testing | 14:00-15:30 WIB |  |  | 2021-08-01
WBS5.3-A066 | Validasi dokumen testing | 08:00-12:00 WIB |  |  | 2021-08-02
WBS5.3-A067 | Rapat Daily Developer | 07:00-10:30 WIB |  |  | 2021-08-03
WBS6.1-A068 | Rapat hasil Developer | 07:00-12:30 WIB |  |  | 2021-08-04
WBS6.1-A069 | Simulasi Hasil Website Versi BETA | 08:30-12:00 WIB |  |  | 2021-08-05
WBS6.2-A070 | Release BETA version | 09:00-12:30 WIB |  |  | 2021-08-06
WBS6.2-A071 | membuat penjadwalan training untuk customer | 09:30-12:00 WIB |  |  | 2021-08-06
WBS6.3-A072 | mensimulasikan cara penggunaan website terhadap customer | 07:30-09:00 WIB |  |  | 2021-08-07
WBS6.3-A073 | Memberikan Hasil Final Project pada Stackholder | 09:00-12:30 WIB |  |  | 2021-08-07
WBS6.4-A074 | Launching Website | 10:00-12:00 WIB | 1 | Day | 2021-08-09
WBS6.4-A075 | Pembuatan dokumen berita acara | 07:00-09:00 WIB | 2 | Day | 2021-08-10
WBS6.4-A079 | peresmian berita acara | 09:00-11:00 WIB | 2 | Day | 2021-08-12