## Schedullue
Website Pembelajaran IT
No | Pekerjaan | PIC | Mei |  |  |  | Juni | [7 empty] | Juli | [7 empty] | Agustus |  |  |  | Bobot
|  |  | M1 |  | M2 |  | M1 |  | M2 |  | M3 |  | M4 |  | M1 |  | M2 |  | M3 |  | M4 |  | M1 |  | M2
|  |  | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2
1 | Persiapaan
1.1 | Project Charter | [25 empty] | 0
1.1.1 | Scope Management |  | 1 | [23 empty] | 1
1.1.2 | Fungsional Description |  | 1 | [23 empty] | 1
1.1.3 | Perencanaan Waktu |  | 1 | [23 empty] | 1
1.1.4 | Perencanaan Biaya |  | 1 | [23 empty] | 1
1.1.5 | Dokumen Project Charter |  | 1 | [23 empty] | 1
1.2 | Rapat |  | 5 | [23 empty] | 5
2 | Requirements Analysis | [25 empty] | 0
2.1 | Problem Opportunities, Objectives, & Constraints Matrix |  |  |  | 3 | [21 empty] | 3
2.2 | Problem State Matrix |  |  |  | 2 | [21 empty] | 2
3 | System Design | [25 empty] | 0
3.1 | Model Kebutuhan | [25 empty] | 0
3.1.1 | Use Case |  |  |  | 6 | [21 empty] | 6
3.1.2 | Sequence Diagram |  |  |  | 4 | [21 empty] | 4
3.1.3 | Activity Diagram |  |  |  | 4 | [21 empty] | 4
3.1.4 | Dokumen Integrasi |  |  |  | 2 | [21 empty] | 2
3.2 | Database | [5 empty] | 4 | [19 empty] | 4
3.3 | Mock Up | [5 empty] | 5 | [19 empty] | 5
3.4 | Pembuatan Dokumen SRS | [7 empty] | 2 | [17 empty] | 2
3.5 | Rapat | [7 empty] | 6 | [17 empty] | 6
4 | Deployment | [25 empty] | 0
4.1 | Preparation | [9 empty] | 4 | [15 empty] | 4
4.2 | Pengkodean | [25 empty] | 0
4.2.1 | Back End coding | [11 empty] | 9 | [13 empty] | 9
4.2.2 | Front End Coding | [13 empty] | 9 | [11 empty] | 9
4.2.3 | Dokumentasi | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
4.3 | Hosting Domain | [17 empty] | 5 | [7 empty] | 5
4.4 | Rapat | [19 empty] | 6 | [5 empty] | 6
5 | Testing | [25 empty] | 0
5.1 | System Testing | [21 empty] | 4 |  |  |  | 4
5.2 | Dokumentasi | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1
5.3 | Rapat | [21 empty] | 2 |  |  |  | 2
6 | Release | [25 empty] | 0
6.1 | Release website beta version | [21 empty] | 2 |  |  |  | 2
6.2 | Training website | [21 empty] | 4 |  |  |  | 4
6.3 | Serah terima | [23 empty] | 2 |  | 2
6.4 | Berita acara | [23 empty] | 2 |  | 2
0
|  |  | 10 |  | 21 |  | 9 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 100 | 100

## S-Curve
| Week | Rencana | Realisasi
Inisiasi | 0 | 0 | 0
Mei | 1 | 10
| 2 | 31
Juni | 1 | 40
| 2 | 48
| 3 | 52
| 4 | 61
Juli | 1 | 70
| 2 | 72
| 3 | 77
| 4 | 83
Agustus | 1 | 96
| 2 | 100

## Defenisi
R1: Rencana
R2: Realisasi