## Schedullue
Estimate Cost Website Pembelajaran IT
No | Pekerjaan | PIC | Mei |  |  |  | Juni | [7 empty] | Juli | [7 empty] | Agustus |  |  |  | BOBOT TIAP ACTIVITY
|  |  | M1 |  | M2 |  | M1 |  | M2 |  | M3 |  | M4 |  | M1 |  | M2 |  | M3 |  | M4 |  | M1 |  | M2
|  |  | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2
1 | Persiapaan
2021-01-01 | Project Charter | [25 empty] | 0
1.1.1 | Scope Management |  | 300000 | [23 empty] | 300000
1.1.2 | Fungsional Description |  | 300000 | [23 empty] | 300000
1.1.3 | Perencanaan Waktu |  | 300000 | [23 empty] | 300000
1.1.4 | Perencanaan Biaya |  | 300000 | [23 empty] | 300000
1.1.5 | Dokumen Project Charter |  | 300000 | [23 empty] | 300000
1.2 | Rapat |  | 2500000 | [23 empty] | 2500000
2 | Requirements Analysis | [25 empty] | 0
2.1 | Problem Opportunities, Objectives, & Constraints Matrix |  |  |  | 900000 | [21 empty] | 900000
2.2 | Problem State Matrix |  |  |  | 600000 | [21 empty] | 600000
3 | System Design | [25 empty] | 0
3.1 | Model Kebutuhan | [25 empty] | 0
3.1.1 | Use Case |  |  |  | 1200000 | [21 empty] | 1200000
3.1.2 | Sequence Diagram |  |  |  | 800000 | [21 empty] | 800000
3.1.3 | Activity Diagram |  |  |  | 800000 | [21 empty] | 800000
3.1.4 | Dokumen Integrasi |  |  |  | 400000 | [21 empty] | 400000
3.2 | Database | [5 empty] | 800000 | [19 empty] | 800000
3.3 | Mock Up | [5 empty] | 1000000 | [19 empty] | 1000000
3.4 | Pembuatan Dokumen SRS | [7 empty] | 400000 | [17 empty] | 400000
3.5 | Rapat | [7 empty] | 1000000 | [17 empty] | 1000000
4 | Deployment | [25 empty] | 0
4.1 | Preparation | [9 empty] | 2000000 | [15 empty] | 2000000
4.2 | Pengkodean | [25 empty] | 0
4.2.1 | Back End coding | [11 empty] | 7000000 | [13 empty] | 7000000
4.2.2 | Front End Coding | [13 empty] | 7000000 | [11 empty] | 7000000
4.2.3 | Dokumentasi | [15 empty] | 400000 | [9 empty] | 400000
4.3 | Hosting Domain | [17 empty] | 7560000 | [7 empty] | 7560000
4.4 | Rapat | [19 empty] | 3000000 | [5 empty] | 3000000
5 | Testing | [25 empty] | 0
5.1 | System Testing | [21 empty] | 9000000 |  |  |  | 9000000
5.2 | Dokumentasi | [21 empty] | 1000000 |  |  |  | 1000000
5.3 | Rapat | [21 empty] | 2000000 |  |  |  | 2000000
6 | Release | [25 empty] | 0
6.1 | Release website beta version | [21 empty] | 1000000 |  |  |  | 1000000
6.2 | Training website | [21 empty] | 3500000 |  |  |  | 3500000
6.3 | Serah terima | [23 empty] | 1000000 |  | 1000000
6.4 | Berita acara | [23 empty] | 1000000 |  | 1000000
0
|  |  | 4000000 |  | 4700000 |  | 1800000 | 0 | 1400000 | 0 | 2000000 | 0 | 7000000 | 0 | 7000000 | 0 | 400000 | 0 | 7560000 | 0 | 3000000 | 0 | 16500000 | 0 | 2000000 | 0 | 57360000
8700000
[5 empty] | 8700000 |  | 10500000 |  | 11900000 |  | 13900000 |  | 20900000 |  | 27900000 |  | 28300000 |  | 35860000 |  | 38860000 |  | 55360000 |  | 57360000

## S-Curve
| Week | Rencana | Realisasi
Inisiasi | 0 | 0 | 0
Mei | 1 | 4000000
| 2 | 8700000
Juni | 1 | 10500000
| 2 | 11900000
| 3 | 13900000
| 4 | 20900000
Juli | 1 | 27900000
| 2 | 28300000
| 3 | 35860000
| 4 | 38860000
Agustus | 1 | 55360000
| 2 | 57360000

## Defenisi
R1: Rencana
R2: Realisasi