| Project Title: | PEMBUATAN WEBSITE PEMBELAJARAN IT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Sponsor: | Pustipanda UIN Jakarta |  | Date Prepared: | 11/3/2021 |
| Project Manager: | RISYA DIANY YULINSKA |  | Project Customer: | Pustipanda UIN Jakarta |

Project Purpose or Justification:

Projek ini dibuat sebagai wadah bagi para masyarakat indonesia yang ingin belajar atau tertarik pada suatu Ilmu dalam bidang IT yang nantinya skill tersebut bisa digunakan di dunia industri IT.

Project Description:

Website ini berisikan materi-materi pembelajaran dalam bentuk video penjelasan dari berbagai pengajar yang sudah expert pada bidangnya masing-masing. Materi pembelajaran yang tersedia pada website ini seputar teknologi informasi. Pengguna dapat membeli course yang di butuhkan dengan harga yang telah di tentukan. Course yang telah di beli dapat di akses tanpa adanya batas waktu.

Project and Product Requirements:

- Website - Konten yang terdapat pada website ini adalah materi dan pembelajaran berupa : - Artikel - Dokumen - Foto - Video - Website mampu dijalankan pada server - Website bersifat Multi Platform

Acceptance Criteria:

Website berhasil dibuat dan bisa digunakan/dipakai oleh masyarakat yang ingin belajar khususnya dalam bidang Teknologi Informasi. Selain itu, bagi para pengajar yang ingin berbagi Informasi/pengetahuannya dalam bidang Teknologi Informasi bisa memberikan materinya dengan baik

Initial Risks:

Resiko yang mungkin akan terjadi dalam pengerjaan proyek ini telah diidentifikasi. Manajer Proyek akan menentukan dan mempekerjakan resiko untuk meminimalkan kemungkinan risiko ini : - Programmer - Waktu untuk melakukan pertemuan seluruh tim - Waktu pengerjaan proyek yang terlambat dari target - Terjadinya bug pada saat proses penjalanan website

| Project Objectives | Success Criteria | Person Approving |
| --- | --- | --- |

| Scope: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Batasan dari proyek ini adalah : - Tidak membahas materi diluar teknologi informasi. Stakeholder : - Pengguna (pelajar, mahasiswa maupun masyarakat umum) - Programmer - Pengajar Kebutuhan Fungsional : - Sistem harus memudahkan proses registrasi akun pengguna - Sistem harus dapat menampilkan materi pembelajaran berdasarkan kategori materi yang dicari - Sistem dapat menjalankan QnA dalam materi pada fitur question. - Sistem dapat mempermudah proses transaksi dalam pembelian Course. - Sistem harus dapat menampilkan materi tanpa adanya kendala dan sesuai dengan materi yang telah dipilih oleh pengguna. Kebutuhan Non-fungsional : - Sistem dapat dijalankan diberbagai browser - Sistem dapat dijalankan diberbagai platform device - Sistem harus dapat mendukung pengguna dalam skala besar - Sistem harus dapat menampung berbagai media dalam skala besar - Sistem harus dapat memastikan bahwa data yang digunakan dalam sistem harus terlindungi dari akses yang tidak berwenang | - Website berjalan dengan cepat dan dapat digunakan dengan lancar. - Tampilan user interface website bagus untuk kenyamanan pengunjung. - Keamanan user yang sangat berkualitas. - Penyampaian materi yang bagus didukung dengan developer yang berpengalaman. - Penjelasan materi yang menarik dan relevan.. - Materi yang mengikuti perkembangan dunia programming. - Bermanfaat untuk masyarakat umum. |  |

| Time: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 bulan | 2 bulan |  |

| Cost: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rp31.500.000,00 | ≤ Rp31.500.000,00 |  |

| Summary Milestones | Due Date |
| --- | --- |
| Project dimulai | 14 Mei 2021 |
| Analisa kebutuhan | 15 Mei 2021 - 19 Mei 2021 |
| Pengumpulan bahan dan pembuatan peta Situs | 21 Mei 2021 - 25 Mei 2021 |
| Desain sistem dan interface website | 26 Mei 2021 - 16 Juni 2021 |
| Pengkodean website | 17 Juni 2021 - 28 Juli 2021 |
| Hosting dan domain website | 29 Juli 2021 - 31 Juli 2021 |
| Simulasi dan testing website | 1 Agustus 2021 - 12 Agustus Juli 2021 |
| Project selesai | 14 Agustus 2021 |

Estimated Budget:

PROJECT COMPONENT; COMPONENT COST. Desain dan Implementasi Sistem; Rp20.000.000,00. Biaya Lisensi; Rp6.500.000,00. Training Aplikasi; Rp1.000.000,00. Biaya Dokumentasi; Rp4.000.000,00. TOTAL; Rp31.500.000,00.

Project Manager Authority Level

Staffing Decisions:

Project manager memiliki wewenang untuk mempekerjakan, memecat, dan mengambil semua tindakan yang diperlukan selama berjalannya proyek.

Budget Management and Variance:

Aktivitas pengeluaran : - Parametric Estimates ( Nabila ) - Analogous and parametric estimates ( Habib ) - Penerima hasil analisis apabila ada perubahan rencana ( Septian ) - Analisa untuk Rekomendasi Pengajar untuk pengembangan selanjutnya ( Habib )

Technical Decisions:

Project manager akan bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengontrol jalannya development ataupun pengembangan sesuai yang diharapkan.

Conflict Resolution:

Konflik atau diskusi penting akan diarahkan kepada project manager terlebih dahulu, yang mana apabila ada revisi tertentu akan dibicarakan lagi , ataupun langsung kepada orang yang harus bertanggung jawab

Escalation Path for Authority Limitations:

Person responsible; Role; Triggers when. Risya Diany Yulinska; Project Manager; - Masalah pengembangan - Masalah revisi - Rencana yang tidak diharapkan - Masalah Internal. Habib Amna; Head Of IT; - Masalah Server - Masalah otorisasi - Lisensi aplikasi - Resource IT Development - Masalah Bug. Septian; Head Of Engineering; - masalah kebutuhan perangkat - masalah team engineer. Nabila Lailika; Head Of Products; - Masalah Konten Pembelajaran.

Approvals:

| Project Manager Signature |  | Sponsor or Originator Signature |
| --- | --- | --- |
| Project Manager Name |  | Sponsor or Originator Name |
| RISYA DIANY YULINSKA |  | Pustipanda UIN Jakarta |

Date	11/3/2021					      Date 	11/3/2021

ANGGOTA KELOMPOK

Manajemen Proyek Teknologi Informasi - 6E

- Septian Dwi Kurnianto	11180910000061

- Habib Amna			11180910000095

- Risya Diany Yulinska	11180910000118

- Nabila Lailika Amalia	11180910000128